## 工作表1
開始時間
任務名稱 | 實際進度 | 預期進度 | 預計結束時間 | 實際天數 | 結束日
主題構思 | 2021-12-01 | 19 | 2021-12-19 | 18 | 2021-12-18
系統需求分析 | 2022-02-07 | 26 | 2022-03-04 | 26 | 2022-03-04
系統功能分析 | 2022-01-03 | 57 | 2022-02-28 | 62 | 2022-03-05
系統模型 | 2022-02-10 | 35 | 2022-03-16 | 32 | 2022-03-13
Logo 設計 | 2022-02-20 | 29 | 2022-03-20 | 31 | 2022-03-22
開發工具學習 | 2022-01-15 | 219 | 2022-08-21 | 124 | 2022-05-18
文案撰寫 | 2022-02-23 | 273 | 2022-11-22 | 85 | 2022-05-18
App開發 | 2022-02-28 | 166 | 2022-08-12 | 80 | 2022-05-18
後端程式撰寫 | 2022-04-11 | 244 | 2022-12-10 | 38 | 2022-05-18
程式數據校訂 | 2022-04-07 | 115 | 2022-07-30 | 42 | 2022-05-18
實際數據測試 | 2022-04-07 | 115 | 2022-07-30 | 42 | 2022-05-18
UI 設計 | 2022-04-27 | 50 | 2022-06-15 | 22 | 2022-05-18
Web開發 | 2022-04-27 | 178 | 2022-10-21 | 22 | 2022-05-18
資料庫建置 | 2022-05-02 | 106 | 2022-08-15 | 17 | 2022-05-18
伺服器架設 | 2022-05-21 | 176 | 2022-11-12 | 0 | 2022-05-18
簡報製作 | 2022-05-09 | 18 | 2022-05-26 | 10 | 2022-05-18